EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YOLOMBÓ S.A. E.S.P.
NIT: 811.015.112-4  |  YOLOMBÓ, ANTIOQUIA
MATRIZ DE GESTIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES

Metodología: Colombia Compra Eficiente (CCE)  |  Régimen Jurídico: Ley 142 de 1994 y Manual de Contratación ESPY S.A. E.S.P.

| PROCESO CONTRACTUAL / OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ |
| --- | --- |
| CONTRATISTA PROPUESTO / TIPO DE CONTRATO: | ANYIE OCHOA URIBE ¦ Contrato de Prestación de Servicios (Apoyo a la Gestión) |
| PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN: | $4.800.000 M/CTE ¦ CDP N° 00245 del 02/10/2026 ¦ Rubro: 2.3.2.02.02.009 (Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales) |
| PLAZO, LUGAR Y PÓLIZAS: | Plazo: Dos (2) meses ¦ Lugar: Municipio de Yolombó (Antioquia) ¦ Garantías: No se exige constitución de pólizas (Pago condicionado a recibido a satisfacción) |

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN (METODOLOGÍA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

| ESCALA DE PROBABILIDAD (1 a 5) | ESCALA DE IMPACTO (1 a 5) | VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN (P + I) |
| --- | --- | --- |
| 1 = Raro (Excepcional) 2 = Improbable (Ocasional) 3 = Posible (Cualquier momento) 4 = Probable (Alta probabilidad) 5 = Casi Cierto (Mayoría de circunstancias) | 1 = Insignificante (< 1% del valor) 2 = Menor (1% al 5% del valor) 3 = Moderado (5% al 15% del valor) 4 = Mayor (15% al 30% del valor) 5 = Catastrófico (> 30% o incumplimiento total) | • BAJO: Suma de 2, 3 o 4 • MEDIO: Suma de 5 • ALTO: Suma de 6 o 7 • EXTREMO: Suma de 8, 9 o 10 Regla: Valoración = Probabilidad + Impacto |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la Ocurrencia | EVALUACIÓN INICIAL | Asignación | Tratamiento / Medida de Control | EVALUACIÓN RESIDUAL | ¿Afecta? | Responsable | Monitoreo y Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o retraso injustificado en la entrega oportuna de los informes mensuales de actividades y evidencias de ejecución de las labores complementarias del PGIRS dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. | Retraso en el seguimiento al cronograma municipal del PGIRS, postergación en la expedición del certificado de cumplimiento y demora en el trámite mensual de cuentas. | P:3 I:2 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | La supervisión concertará con la contratista el cronograma detallado de entregables desde el acta de inicio. Emisión de alertas tempranas tres (3) días hábiles antes del vencimiento. Condicionamiento estricto del trámite de pago a la radicación completa y aprobada del informe y evidencias. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor ESPY | Cotejo documental de fecha de radicación vs. plazo contractual. Periodicidad: Mensual (primeros 5 días hábiles de cada mes). |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Deficiente calidad técnica, inconsistencia o falta de rigor metodológico en los informes, diagnósticos, registros o memorias de apoyo técnico a las actividades del PGIRS elaboradas por la contratista. | Rechazo de informes, imposibilidad de consolidar avances institucionales ante autoridades ambientales competentes (Corantioquia/SSPD), retrabajo administrativo y necesidad de requerimientos reiterados. | P:2 I:3 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | Verificación del perfil técnico e idoneidad previa a la suscripción. La supervisión técnica evaluará la consistencia de cada entregable, disponiendo de hasta tres (3) días hábiles para exigir subsanaciones antes de otorgar el recibo a satisfacción. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor ESPY | Revisión técnica de fondo y cotejo contra obligaciones contractuales. Periodicidad: Mensual (con cada entrega de informe). |
| 3 | General | Mixto | Ejecución | Operacional / SST | Ocurrencia de accidentes o incidentes laborales, o afectación a la salud e integridad de la contratista durante actividades de campo, visitas o recorridos en el municipio de Yolombó inherentes al PGIRS. | Incapacidad temporal, interrupción en el desarrollo de actividades en territorio, posibles reclamaciones contra la entidad y retraso en las metas comunitarias. | P:2 I:3 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | Afiliación previa y obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL) en el nivel de riesgo aplicable. Cumplimiento estricto del SG-SST de la ESPY (Decreto 1072 de 2015), porte y uso permanente de EPP/EPI reglamentarios en campo, autocuidado y reporte inmediato por escrito de novedades. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor / Líder SST ESPY | Validación de cobertura continua en ARL e inspección de uso de EPP. Periodicidad: Mensual (previo a pago) y al presentarse el evento. |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Omisión, mora o liquidación errónea de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) sobre el IBC normativo no menor al 40% del valor mensualizado del contrato. | Paralización del trámite de pago mensual por mandato de Ley (Leyes 100/1993, 789/2002 y Dec. 1273/2018), posibles glosas administrativas y desprotección prestacional. | P:3 I:2 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | Control documental estricto por parte del supervisor: la ESPY no tramitará certificado de cumplimiento ni orden de pago sin la verificación aritmética de la planilla PILA con IBC no inferior a $960.000 (40% de $2.400.000 mensual) debidamente pagada. | P:1 I:1 Val:2 BAJO | No | Supervisor ESPY y Pagaduría | Revisión aritmética y temporal de la planilla PILA y certificado de pago. Periodicidad: Mensual (requisito previo a cada cuenta de cobro). |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Riesgo de afectación patrimonial a los recursos de la entidad generado por la no exigencia de pólizas de garantía de cumplimiento según lo estipulado en los estudios previos del proceso. | Eventual desprotección económica frente a un abandono repentino de actividades o incumplimiento no subsanado previo al desembolso. | P:2 I:3 Val:5 MEDIO | Entidad (100% ESPY) | Mecanismo de pago vencido post-prestación: se cancela estrictamente contra actividades efectivamente ejecutadas y avaladas por el supervisor. Cero anticipos o desembolsos previos. Liquidación proporcional exclusiva de los días de servicio prestados. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Supervisor y Gerencia ESPY | Verificación de productos reales recibidos antes de expedir recibido a satisfacción. Periodicidad: Mensual (en cada pago) y en liquidación final. |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Jurídico / Regulatorio | Riesgo de desnaturalización del contrato de prestación de servicios por subordinación laboral continuada o imposición de horarios de planta, generando pretendida relación laboral (contrato realidad). | Exposición a demandas ordinarias laborales contra la ESPY, riesgo de reclamación de prestaciones sociales, cesantías y sanciones legales. | P:2 I:4 Val:6 ALTO | Compartido (ESPY 50% / Contratista 50%) | Preservación estricta de la autonomía técnica, administrativa y directiva de la contratista (Art. 23 CST y Ley 142/1994). Prohibición absoluta de exigir horarios de oficina fija, control de reloj biométrico o asignación de tareas operativas ordinarias de planta ajenas al PGIRS. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | No | Supervisor y Gerencia ESPY / Contratista | Supervisión orientada exclusivamente a entregables y metas técnicas sin control de horario. Periodicidad: Mensual (en seguimiento contractual). |
| 7 | General | Interno | Ejecución / Liquidación | Regulatorio | Incumplimiento del deber de confidencialidad y reserva o indebida utilización y custodia de las bases de datos de usuarios e información técnica del PGIRS (Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales). | Fuga de información confidencial de la ESPY, vulneración del Habeas Data, eventuales quejas o investigaciones administrativas ante la SIC y daño reputacional. | P:2 I:3 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | Inclusión de cláusula contractual expresa de confidencialidad, cesión total de derechos patrimoniales sobre los documentos a favor de la ESPY, uso restringido de datos a fines contractuales y restitución formal de archivos al liquidar el contrato. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | No | Contratista y Supervisor ESPY | Suscripción de compromiso al inicio y acta de devolución de información al cierre. Periodicidad: En acta de inicio, mensual y en liquidación final. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Apatía, baja asistencia, desinterés o renuencia comunitaria en el municipio de Yolombó frente a las jornadas de sensibilización y actividades complementarias de separación en la fuente del PGIRS. | Subcobertura en las metas de participación ciudadana y retraso en el impacto pedagógico del PGIRS proyectado por la empresa. | P:3 I:2 Val:5 MEDIO | Compartido (ESPY 50% / Contratista 50%) | Articulación previa con líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), agremiaciones y sector educativo. Apoyo de la ESPY con difusión por canales institucionales locales y adaptación de metodologías pedagógicas participativas y dinámicas. | P:2 I:1 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor ESPY | Revisión de planillas de asistencia, registros fotográficos y actas de socialización. Periodicidad: Quincenal o con la ejecución de cada jornada. |

OBSERVACIONES TÉCNICAS Y CONTROL DE RIESGOS SOBRE EL ESTUDIO PREVIO EXAMINADO:

1. Inconsistencias de Plantilla Subsanadas: Se advierte que el Estudio Previo contiene referencias cruzadas erradas a 'contrato de suministro' (Pág. 5) y repetición redundante de texto (Pág. 2). Para efectos de esta Matriz de Riesgos, se tipificó con total fidelidad como Prestación de Servicios Personales de Apoyo a la Gestión. 2. Corrección Ortográfica Institucional: El objeto contractual original registra 'GENTIÓN' y 'CONPLEMENTARIAS'. En la documentación contractual definitiva y formal se normaliza a 'GESTIÓN' y 'COMPLEMENTARIAS'. 3. Mitigación por Ausencia de Pólizas: Al haber definido el Estudio Previo que no se exigirán pólizas contractuales, la ESPY debe aplicar estrictamente el pago a mes vencido condicionado al recibo técnico a satisfacción del supervisor e informe de actividades, asegurando indemnidad financiera institucional. 4. Acreditación de Seguridad Social (IBC 40%): Para cada desembolso mensual ($2.400.000), la supervisión debe exigir la planilla PILA con IBC cotizado mínimo de $960.000 en Salud, Pensión y ARL con nivel de riesgo idóneo.

| ________________________________________ | ________________________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| CAROLINA GIRALDO GÓMEZ Gerente General ESPY S.A. E.S.P. Ordenadora del Gasto | SUPERVISOR TÉCNICO DESIGNADO Supervisión y Control Contractual ESPY S.A. E.S.P. Responsable de Monitoreo | ANYIE OCHOA URIBE Contratista de Apoyo a la Gestión C.C. Proceso PGIRS Yolombó Responsable de Tratamientos |