| PROCESO CONTRACTUAL / OBJETO: | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE RASTREO SATELITAL GPS, CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA VEHICULAR CON TECNOLOGÍA ADAS/DMS Y SERVICIO CONEXO DE MONITOREO EN PLATAFORMA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YOLOMBÓ E.S.P |
| --- | --- |
| CONTRATISTA / TIPO DE CONTRATO: | Contratista Seleccionado ¦ SUMINISTRO |
| PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: | $4.489.112 ¦ Lugar: Municipio de Yolombó, Antioquia |
| PLAZO DE EJECUCIÓN Y PÓLIZAS: | Plazo: 2 MESES ¦ Garantías: No se exige constitución de pólizas (pago contra entrega física e instalación efectiva de los equipos, previa suscripción del Acta de Entrada a Almacén y recibo a satisfacción por el supervisor) |

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN (METODOLOGÍA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

| ESCALA DE PROBABILIDAD (1 a 5) | ESCALA DE IMPACTO (1 a 5) | VALORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN (P + I) |
| --- | --- | --- |
| 1 = Raro (Excepcional) 2 = Improbable (Ocasional) 3 = Posible (Cualquier momento) 4 = Probable (Alta probabilidad) 5 = Casi Cierto (Mayoría de circunstancias) | 1 = Insignificante (< 1% del valor) 2 = Menor (1% al 5% del valor) 3 = Moderado (5% al 15% del valor) 4 = Mayor (15% al 30% del valor) 5 = Catastrófico (> 30% o incumplimiento total) | • BAJO: Suma de 2, 3 o 4 • MEDIO: Suma de 5 • ALTO: Suma de 6 o 7 • EXTREMO: Suma de 8, 9 o 10 Regla: Valoración = Probabilidad + Impacto |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la Ocurrencia | EVALUACIÓN INICIAL | Asignación | Tratamiento / Medida de Control | EVALUACIÓN RESIDUAL | ¿Afecta? | Responsable | Monitoreo y Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso o incumplimiento en la entrega física e instalación en sitio de las unidades GPS LC, cámaras vehiculares JC371 ADAS, cámaras de cabina CI05F DMS y accesorios en el parque automotor de la ESPY. | Afectación en la planeación y control operativo de rutas del servicio de aseo y aplazamiento en la puesta en marcha de la telemetría institucional. | P:3 I:3 Val:6 ALTO | Contratista (100%) | Coordinación de cronograma estricto de instalación en sitio y verificación de disponibilidad de los vehículos. Pago condicionado al recibo e instalación a entera satisfacción. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor ESPY | Verificación física de instalación por vehículo y firma de Acta de Entrada a Almacén y Recibo a Satisfacción. Periodicidad: Al momento de la entrega e instalación en sitio. |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Entrega o instalación de dispositivos GPS, cámaras ADAS/DMS, tarjetas MicroSD o periféricos de cabina con defectos de fábrica, fallas de cableado automotriz o disconformidad frente a la propuesta técnica. | Fallas en la transmisión telemétrica o grabación de video vehicular y retraso en la entrada en operación regular. | P:2 I:4 Val:6 ALTO | Contratista (100%) | Pruebas técnicas de funcionamiento y conectividad de cada equipo instalado. Reemplazo y corrección inmediata a costa del contratista en un plazo máximo de 48 horas bajo garantía de fábrica. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor ESPY | Pruebas de encendido, señal GPS, visualización de cámaras y alertas ADAS/DMS en vivo. Periodicidad: Al momento de las pruebas técnicas y entrega. |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Intermitencia, caída del servicio, pérdida de transmisión de datos satelitales o indisponibilidad de la plataforma web y aplicación móvil de monitoreo 24/7. | Pérdida temporal de trazabilidad de los vehículos y retraso en el reporte de alertas de seguridad vial e itinerarios. | P:2 I:3 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con alta disponibilidad (99.5%), canales de soporte técnico permanente y almacenamiento local redundante en tarjetas MicroSD ante fallas de cobertura de red móvil. | P:1 I:2 Val:3 BAJO | Sí | Contratista y Supervisor ESPY | Supervisión continua de disponibilidad de plataforma web y reportes periódicos de conectividad. Periodicidad: Seguimiento permanente durante el periodo contratado. |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación o incremento sobreviniente en precios de equipos tecnológicos, tasas de cambio, costos de instalación o viáticos de desplazamiento al municipio de Yolombó. | Riesgo de reclamaciones económicas o solicitudes de reajuste del valor pactado. | P:2 I:3 Val:5 MEDIO | Contratista (100%) | Pactar valor total fijo y firme a todo costo en pesos colombianos, asumiendo el contratista los costos directos, indirectos, transporte y viáticos sin lugar a reajustes. | P:1 I:1 Val:2 BAJO | No | Contratista y Supervisor ESPY | Verificación de facturación electrónica conforme a la propuesta económica fija adjudicada. Periodicidad: Al momento de la radicación de la factura para pago. |

OBSERVACIONES TÉCNICAS Y CONTROL PREVENTIVO DE RIESGOS (ESTUDIO PREVIO):

• Al haber estipulado el Estudio Previo que no se exigirán pólizas contractuales, se traslada el riesgo económico a la ESPY. Esto exige aplicar estrictamente el pago contra entrega física e instalación efectiva de los equipos, previa suscripción del Acta de Entrada a Almacén y recibo a satisfacción por el supervisor.

________________________________________
CAROLINA GIRALDO GÓMEZ
Gerente General